## Gannt
Tâches
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
A | Réalisation gradins bois | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
B | Réalisation bordures béton | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
C | Réalisation allée en stabilisé | Jour 5: 2; Jour 6: 2
D | Réalisation allée en béton | Jour 4: 2
E1 | Réalisation fosse plantation arbres | bar: Jour 7
E2 | Plantation arbres | Jour 8: 3
F1 | Préparation sol massifs | bar: Jour 7
F2 | Plantation arbustes | Jour 8: 2; Jour 9: 2
G1 | Préparation toitures | Jour 3: 3; Jour 4: 3; Jour 5: 3; Jour 6: 3
G2 | Pose des plaques précultivées sur toiture | Jour 7: 2
H | Engazonnement du talus | bar: Jour 10 to Jour 11
I | Autres engazonnements | Jour 8: 2
J | Réalisation de la cours en stabilisée | Jour 3: 2; Jour 4: 2; Jour 5: 2; Jour 6: 2
K | Engazonnement des patios | bar: Jour 9
| effectif cumulé | 6 | 6 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1
Tâche critique ( sans modifications possibles)
Tâches
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
A | Réalisation gradins bois | Jour 7: 3; Jour 8: 3; Jour 9: 3; Jour 10: 3
B | Réalisation bordures béton | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
C | Réalisation allée en stabilisé | Jour 5: 2; Jour 6: 2
D | Réalisation allée en béton | Jour 1: 2
E1 | Réalisation fosse plantation arbres | bar: Jour 5
E2 | Plantation arbres | Jour 6: 3
F1 | Préparation sol massifs | bar: Jour 7
F2 | Plantation arbustes | Jour 8: 2; Jour 9: 2
G1 | Préparation toitures | Jour 7: 3; Jour 8: 3; Jour 9: 3; Jour 10: 3
G2 | Pose des plaques précultivées sur toiture | Jour 11: 2
H | Engazonnement du talus | bar: Jour 10 to Jour 11
I | Autres engazonnements | Jour 11: 2
J | Réalisation de la cours en stabilisée | Jour 2: 2; Jour 3: 2; Jour 4: 2; Jour 5: 2
K | Engazonnement des patios | bar: Jour 11
| effectif cumulé | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6
Tâche critique ( sans modifications possibles)
Optimiser un planning
Le premier planning comporte des défauts majeurs
  Il y a trop d'écarts d'effectifs d'un jour à l'autre : cela peut-être compliqué à gérer et un chantier risque de mobiliser trop de ressources humaines, de matériels et de véhicules, L'entreprise ne pourra donc pas forcément assurer d'autres chantiers
  Il y 2 journées avec une seule personne sur le chantier : on mobilise un véhicule et du matériel pour une seule personne et surtout, cela pose un réel problème de sécurité
La moyenne des effectifs est de 6, c'est donc vers cet effectif qu'il faut tendre tout au long du chantier afin d'optimiser les ressources
Le planning doit être optimisé en tenant compte des contraintes suivantes
Le chemin critique ne peut être modifié
8 personnes maximum sur le chantier
5 personnes maximum les jours 4, 5 et 6
Les taches E1-E2, F1-F2, G1-G2 sont liées (exemple E2 ne peut démarrer que si E1 est terminée)
Les effectifs affectés aux taches ne peuvent être modifiés et les tâches ne peuvent être morcelées
L'entreprise ne fait pas appel à des intérimaires ou des CDD

## calculs de couts complet
Prévisionnel | [5 empty] | Réalisé | [5 empty] | Calculs détaillés avec frais généraux
Désignation des postes |  | Unité | Quantité | CU HT | Total HT | Désignation des postes |  | Unité | Quantité | PU HT | Total HT | Prev | Réal
Main d'œuvre | Chef d'équipe | h | 616 | 36 | 22176 | Main d'œuvre | Chef d'équipe | h | 616 | 36 | 22176 | 27720 | 27720
| ouvriers (moyenne) |  | 616 | 32 | 19712 |  | ouvriers (moyenne) |  | 616 | 32 | 19712 | 24640 | 24640
[5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | intérimaire |  | 600 | 30 | 18000 | 0 | 22500
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Matériaux et fournitures | Gros sujets (20) | Unité | 1 | 617 | 617 | Matériaux et fournitures | Gros sujets (20) | Unité | 1 | 617 | 617 | 771.25 | 771.25
| Arbres tiges (15) | Unité | 1 | 221 | 221 |  | Arbres tiges (15) | Unité | 1 | 221 | 221 | 276.25 | 276.25
| Vivaces (200) | Unité | 1 | 636 | 636 |  | Vivaces (200) | Unité | 1 | 636 | 636 | 795 | 795
| Terre amendée | t | 2.5 | 95 | 237.5 |  | Terre amendée | t | 2.5 | 95 | 237.5 | 296.875 | 296.875
| Mulch | t | 1.5 | 200 | 300 |  | Mulch | t | 1.5 | 200 | 300 | 375 | 375
| Fournitures diverses (manchon, engrais, piquets...) | Unité | 1 | 130 | 130 |  | Fournitures diverses (manchon, engrais, piquets...) | Unité | 1 | 130 | 130 | 162.5 | 162.5
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Matériel | Motobineuse | h | 8 | 3.3 | 26.4 | Matériel | Motobineuse | h | 8 | 3.3 | 26.4 | 33 | 33
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | Coût prévisionnel brut |  |  | 44055.9 |  |  | Coût réel brut |  |  | 62055.9
|  | Coût net (Coût prévisionnel brut x coefficient frais généraux) |  |  | 55069.875 |  |  | Coût réel brut x coefficient frais généraux |  |  | 77569.875 | 55069.875 | 77569.875
|  | Prix de vente HT (Coût net * Coef de marge) |  |  | 71590.8375 |  |  | Prix de vente HT (Coût net * Coef de marge) |  |  | 71590.8375 | Le prix de vente reste le même car un devis a été signé !
|  | Marge prévisionnelle en pourcentage ((Prix de vente-Coût net) / Prix de vente)*100 |  |  | 23.0769 |  |  | Marge prévisionnelle en pourcentage ((Prix de vente-Coût net) / Prix de vente)*100 |  |  | -8.3517 | Comparez le prévisionnel et le réalisé
|  | Ne rien saisir dans les cellules grisées : ce sont les formules |  |  |  |  | Coef Frais généraux : | 1.25
[7 empty] | Coef Marge : | 1.3
Calcul main d'œuvre | Données à ren seigner | Nombre total d'heures
jours | 22
durée par jour | 7 | 616
nb ouvvier | 4

## Calcul coût de main d'oeuvre
Calcul coût de main d'œuvre (cout théorique, cotisation, cout effectif brut et net | [6 empty] | Données de base heures salariées travaillées/non travaillées
Coût théorique main d'œuvre |  |  | Coef temps effectif | Coût effectif main d'œuvre
Salaire brut horaire | Taux de cotisations patronales | Cout brut horaire | Rapport entre temps rémunéré sur l'année et nombre d'heures travaillées | Coût brut (déboursé sec) | Coef frais généraux | Coût de revient | Durée Hebdomadaire | 35 | Attention ! Il s'agit de la base légale de 35, Au-delà, se reporter aux accords de branches
16 | 1.4 | 22.4 | 1.1064 | 24.783 | 1.3 | 32.2179 | Nombre de semaines/Année | 52
[7 empty] | Nombre Total heures salariées/an | 1820 | On obtient ce résultat en multipliant la durée hebdomadaire par le nombre de semaines
[7 empty] | Nombre total heures travaillées et payées | 1645 | On obtient ce résultat en retranchant le total d'heures non travaillées
[7 empty] | Durée quotidienne | 7 | La durée quotidienne sert pour les calculs des congés en heures (il n'y a pas d'heures supplémentaires)
[8 empty] | Nbre de jours | Nbre d'heures
[7 empty] | Congés payés | 25 | 175
[7 empty] | Jours fériés |  | 0
[7 empty] | Congés familiaux |  | 0
[7 empty] | RTT |  | 0 | En cas d'accord de branche sur les 35 heures, des RTT seront applicables
[7 empty] | Intempérie |  | 0
[7 empty] | Formations |  | 0
Total jours
[7 empty] | Total Heures non travaillées |  | 175
Heures supplémentaires
Heures transport non-facturées
Heures préparation non facturées
5 semaines de congés payés sur 5 jours par semaines (jours ouvrés) donnent 25 jours par an
Si l'entreprise travaillait sur 6 jours (jours ouvrables), on obtiendrait 30 jours
Le nombre de jours fériés est variable (certains jours fériés tombent sur des jours non travaillés)
Les congés familiaux, entreprise, formations etc sont des jours non-travaillés mais payés
Les heures supplémentaires sont un surcoût soit transformés en congés soit rémunérés avec un valorisation de 25 ou 50 %
On peut également inclure les heures de transport ou de préparation mais étant indemnisés ce sont des coûts indirects
Le taux de cotisations patronales (1,40) est théorique : c'est une donnée maximale fournie par l'UNEP
Mais il existe de nombreux dispositifs d'exonération partielle ou totale de cotisations patronales

## Calcul mo simplifié
Calcul du coût horaire de la main d’œuvre (paramétrable)
PARAMÈTRES (modifier les cellules jaunes)
Salaire brut horaire (€) | 16 | Exemple par défaut ; remplacez par vos valeurs.
Heures hebdomadaires | 37
Semaines par an | 52
Semaines de congés payés | 5
Jours fériés (payés) | 10
Jours de formation (payés) | 3
Jours pour convenances personnelles (payés) | 3
Jours d’intempéries (payés) | 3
Heures par jour | 7
Taux de charges patronales | 40% | Taux total charges employeur (cotisations, mutuelle, prévoyance…)
SORTIES (calculées automatiquement)
Heures théoriques annuelles | 1924
Heures de congés payés (rémunérées, non productives) | 185
Heures non productives supplémentaires (rémunérées) | 133
Heures effectivement travaillées (productives) | 1606
Salaire brut annuel versé | 30784
Productivité effective (heures productives / heures théoriques) | 83.47%
Facteur de surcoût lié aux heures non productives (1 / productivité) | 1.198
Brut par heure effectivement travaillée (€/h) | 19.1681
Coût horaire chargé par heure effective (€/h) | 26.8354
Coût horaire chargé par heure théorique (€/h) | 22.4
SCÉNARIOS de charges patronales (exemples)
Taux de charges | Coût horaire par heure effective
35% | 36.2277
40% | 37.5695
45% | 38.9113
Conseils d'utilisation :
- Modifiez les paramètres en jaune. Les résultats s’actualisent automatiquement.
- Pour chiffrer une tâche, utilisez le « Coût horaire chargé par heure effective ».
- Généré le 2025-08-17.

## du cout unitaire au coût total
Aménagement de…
| Désignation des travaux |  | Saisir les quantités | Saisie des Coûts Unitaires bruts | Ne pas modifier !
N° |  | U | Q | PU | Coût Direct | Coût de Revient | PT HT
| Fourniture bordure acier | ml | 20 | 45 | 681.8182 | 818.1818 | 900
| Fourniture Cloture | ml | 40 | 40 | 1212.1212 | 1454.5455 | 1600
| Pose des matériaux X | m2 | 580 | 35.9 | 15774.2424 | 18929.0909 | 20822
| Main d'oeuvre | h | 300 | 34 | 7727.2727 | 9272.7273 | 10200
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Fourniture et mise en place de matériaux Y | F |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Coef de FG | Coef de Marge
[7 empty] | 0 | 1.2 | 1.3
0
Ce tableau permet les coûts unitaires bruts afin d'établir un prix de vente en prenant en compte les frais généraux et le coefficient de marge
Les coef de frais généraux et de marge sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à votre entreprise

## Du devis au coût unitaire
Aménagement de…
| Désignation des travaux | Saisir unités | Saisir les quantités présentes sur le devis | Saisir les prix unitaires présents sur le devis | Ne pas modifier !
N° |  | U | Q | PU HT | PT HT | Coût de Revient | Coût Direct | Coûts Unitaires directs (bruts)
| Fourniture et mise en place de… | m2 | 580 | 2 | 1160 | 966.6667 | 743.5897 | 1.2821
| Fourniture de matériaux X | m2 | 200 | 11 | 2200 | 1833.3333 | 1410.2564 | 7.0513
| Pose des matériaux X | F | 500 | 15 | 7500 | 6250 | 4807.6923 | 9.6154
| Fourniture et mise en place de matériaux Y | F | 800 | 2 | 1600 | 1333.3333 | 1025.641 | 1.2821
|  | MO | 120 | 50 | 6000 | 5000 | 3846.1538 | 32.0513
|  |  | 10 | 65 | 650 | 541.6667 | 416.6667 | 41.6667
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL HT | 19110 |  |  |  | Coef de FG | Coef de Marge
|  |  |  | TVA 20 % | 3822 |  |  |  | 1.3 | 1.2
|  |  |  | TOTAL TTC | 22932
Ce tableau permet de partir des éléments du devis pour retrouver les différents coûts de revient ou nets (avec frais généraux) et le coût direct ou brut
Les coef de frais généraux et de marge sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à votre entreprise